## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상
SFR-100 | 시스템 로그인 | 0 | 중 | 완료 | UC-100 | FALSE
SFR-101 | 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 2 | 중 | 완료 | UC-100 | FALSE | 13.5
SFR-102 | 사용자 인증을 한다. | 3 | 상 | 완료 | UC-100 | FALSE
SFR-103 | 관리자 또는 일반 메일 사용자에 맞는 화면을 보여준다. | 1 | 중 | 완료 | UC-100 | FALSE
SFR-104 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 0.5 | 하 | 완료 | UC-100 | FALSE
SFR-200 | 사용자 관리 | 0 | 중 | 테스팅 | UC-200 | FALSE
SFR-201 | 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다. | 0.5 | 하 | 테스팅 | UC-200 | FALSE
SFR-202 | 사용자 추가를 위한 정보를 입력한다. | 0.5 | 하 | 완료 | UC-201 | FALSE
SFR-203 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 추가한다. | 2 | 상 | 구현 | UC-201 | FALSE
SFR-204 | 사용자 추가 성공 또는 실패를 알린다. | 0.5 | 하 | 테스팅 | UC-201 | FALSE
SFR-205 | 사용자 제거를 위해 현재 사용자 목록을 보여준다. | 1 | 중 | 테스팅 | UC-202 | FALSE
SFR-206 | 제거할 사용자를 선택한다. | 0.5 | 하 | 완료 | UC-202 | FALSE
SFR-207 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 제거한다. | 0.5 | 상 | 구현 | UC-202 | FALSE
SFR-208 | 사용자 제거 성공 또는 실패를 알린다. | 0.5 | 하 | 완료 | UC-202 | FALSE
SFR-209 | 사용자에게 주기적으로 비밀번호 변경을 요구한다. | 1 | 중 | 설계 | UC-200 | TRUE
SFR-300 | 메일 쓰기 | 0 | 상 | 분석 | UC-300 | TRUE
SFR-301 | 메일 쓰기를 선택한다. | 0.5 | 하 | 분석 | UC-300 | TRUE
SFR-302 | 메일 쓰기를 위한 메일 헤더와 본문을 작성한다. | 1 | 중 | 분석 | UC-300 | TRUE
SFR-303 | 메일 쓰기 시 파일을 첨부할 수 있다. | 3 | 상 | 분석 | UC-300 | TRUE
SFR-304 | SMTP 서버를 통하여 메일 전송을 한다. | 5 | 상 | 분석 | UC-300 | TRUE
SFR-305 | 메일 쓰기 결과를 보여준다. | 1 | 하 | 분석 | UC-300 | TRUE
SFR-306 | 메일 쓰기 중 내게 쓰기 기능을 추가한다. | 0.5 | 하 | 설계 | UC-301 | TRUE
SFR-307 | 메일 작성 중 예기치 않은 종료 시 임시 보관함으로 이동한다. | 5 | 하 | 분석 | UC-302 | TRUE
SFR-400 | 메일 읽기 | 0 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-401-D | 메일 목록(JavaMail API의 메시지 목록)을 보여준다. | -1 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-401 | 메일 서버에서 메시지 목록을 가져온다. | 2 | 상 | 시작 | UC-100 | FALSE
SFR-402 | 받은 메시지 목록에서 필요한 정보만 목록 형태로 사용자에게 보여준다. | 2 | 중 | 시작 | UC-100 | FALSE
SFR-403 | 메시지 목록에서 특정 메시지를 선택하여 삭제한다. | 2 | 상 | 시작 | UC-402 | FALSE
SFR-404 | 메시지 목록이 길 경우 페이지 단위로 처리해준다. | 3 | 하 | 시작 | UC-401 | FALSE
SFR-405 | 요청한 메시지 목록이 오지 않을 경우 오류 원인을 보여주고 주메뉴로 이동한다. | 2 | 중 | 시작 | UC-100 | FALSE
SFR-406 | 메시지 목록에서 메일 제목을 선택하여 해당 메일을 메일 서버에게 요청한다. | 5 | 상 | 시작 | UC-401 | FALSE
SFR-407 | 수신한 메일로부터 메일 헤더와 메일 본문 내용을 추출한다. | 8 | 상 | 시작 | UC-401 | FALSE
SFR-408 | 메일 헤더와 메일 본문을 보여준다. | 2 | 중 | 시작 | UC-401 | FALSE
SFR-409 | 첨부 파일을 내려받는다. | 3 | 중 | 시작 | UC-401 | FALSE
SFR-410 | 보고 있는 메일에 대한 답장을 한다. | 0.5 | 중 | 시작 | UC-401 | FALSE
SFR-411 | 보고 있는 메일을 삭제한다. | 0.5 | 상 | 시작 | UC-401 | FALSE
SFR-412 | 메일 서버에서 임시 보관함 목록을 가져온다. | 2 | 중 | 시작 | UC-302 | FALSE
SFR-413 | 임시 보관함의 메시지를 선택하여 작업을 재개할 수 있다. | 0.5 | 중 | 시작 | UC-302 | FALSE |  | 50
SFR-414 | 메일 서버에서 보낸 메일 목록을 가져온다. | 2 | 상 | 시작 | UC-403 | FALSE
SFR-415 | 메일 서버에서 내게 쓴 메일함 목록을 가져온다. | 0.5 | 하 | 분석 | UC-404 | FALSE
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음

## 분석 산출물
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 기능 | 관련 비기능
A-01 | 요구사항 정의서 v1.0 | 로그인 단계에서의 요구사항 정의서 | 로그인, 회원가입 | 암호화
A-02 | 요구사항 정의서 v1.1 | 사용자 관리에 대한 요구사항 추가 | 사용자 관리 | 없음
A-03

## 설계 산출물
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01 | 로그인 시퀀스 | 로그인 기능에 대한 시퀀스 다이어그램 | A-01 | 로그인, 회원가입
D-02 | 관리자 시퀀스 | 사용자 관리 기능에 대한 시퀀스 다이어그램 | A-02 | 사용자 추가, 사용자 제거, 사용자 목록 출력
D-03

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물 | 관련 기능/비기능
I-01 | index.jsp | 로그인 폼을 구현 | D-01 | SFR-100, SFR-101
I-02 | LoginHandler.java | 로그인 시 등록된 아이디인지 확인 | D-01 | SFR-100, SFR-102, SFR-103, SFR-104
I-03 | UserAdminHandler.java | 사용자 권한 및 사용자 등록, 실패 메시지 출력, 사용자 등록, 사용자 삭제 | D-02 | SFR-200, SFR-201, SFR-202, SFR-203, SFR-204, SFR-205, SFR-206, SFR-207, SFR-208
I-04
I-05
I-06
I-07

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상
-1 | 상 | 시작 | pass | TRUE
0 | 중 | 분석 | fail | FALSE
0.5 | 하 | 설계
1 |  | 구현
2 |  | 테스팅
3 |  | 완료
5
8
13
20
40
100